**Техническое задание**

Выполнение работ по замене оборудования очистных сооружений на территории Фанпарка «Бобровый лог

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский р-н, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2. | Основание для проведения работ | Техническое задание, проектная документация (Шифр Э-2017-002) |
| 3. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 5. | Объём выполняемых работ | 1.Поставка оборудования и материалов в объеме, указанном Заказчиком.2.Выполнить подготовительные работы по организации строительной площадки.3.Земляные работы.4.Выполнить демонтаж существующих очистных сооружений.5.Выполнить монтаж элементов очистных сооружений.6.Выполнить обратную засыпку.7.Благоустройство территории |
| 6. | Градостроительные условия размещения объекта | Градостроительная документация: Генеральный план территории Фанпарка «Бобровый лог» |
| 7. | Материалы, передаваемые Заказчиком  | Проектная документация (Шифр Э-2017-002) |
| 8. | Основные требования к производству работ | 1. Наличие в штате квалифицированных специалистов прораба, инженера ПТО имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы).2. Наличие в штате квалифицированных специалистов по видам работ с подтверждением соответствующими документами.3. Наличие специализированной техники для выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное.4. Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог» до начала производства работ.5. Выполнение СМР в соответствии с Проектная документация (Шифр Э-2017-002)6. До начала работ согласовать ППР и (или) технологические карты |
| 9. | Сроки  |  Работы выполнить с момента заключения договора до 30.09.2018 года. Проект договора прилагается.  |
| 10. | Требования к составу и оформлению документации | 1. Разработать ППР и (или) технологические карты на производимые работы, согласованные Заказчиком;2. После окончания работ предоставить акты и исполнительные схемы на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком;3. До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников и персонала, участвующих при производстве работ. |
| 11. | Цены на строительство | Согласно ТКП. ЛСР в ТЕР в текущих ценах с индексом 1 кв-ла 2017г. в соответствии с приложением к Техническому заданию. |
| 12. | Порядок сдачи выполненных работ | Предъявление исполнительной документации, КС-2, КС-3, КС-6, КС-11. |
| 13. | Особые условия | 1. Наличие контрактов по выполнению аналогичных работ со стоимостью услуг более 10 млн.руб.
2. При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определённые государственными нормативными документами и локальными актами Заказчика, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, Правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог».
 |
|  |  |  |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Павлив