**Техническое задание**

Выполнение работ по замене кабельных сетей системы спортивного освещения трасс в Фанпарке «Бобровый лог».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский р-н, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2. | Основание для проведения работ | Техническое задание, рабочие чертежи (Шифр 13/09-17-ЭН, ЭН.С) |
| 3. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 5. | Объём выполняемых работ | 1. Поставка оборудования и материалов в объеме, указанном Заказчиком;  2. Выполнить монтаж кабельных линий электроснабжения и оборудования системы спортивного освещения в объёме, указанном Заказчиком, а именно:  -1 этап (2018г.) Кабельные трассы от ТП9059 до ПП15, ПП14 и от ПП15 до опор освещения.  -2 этап (2019г.) Оставшиеся кабельные трассы в соответствии с рабочей документации.  3. Выполнить пуско-наладочные работы системы спортивного освещения Фанпарка «Бобровый лог». |
| 6. | Градостроительные условия размещения объекта | Градостроительная документация: Генеральный план территории Фанпарка «Бобровый лог» |
| 7. | Материалы, передаваемые Заказчиком | Рабочие чертежи (Шифр 13/09-17-ЭН, ЭН.С) |
| 8. | Основные требования к производству работ | 1. Наличие в штате квалифицированных специалистов прораба, инженера ПТО имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы).2. Наличие в штате квалифицированных электромонтажников с подтверждением соответствующими документами. 3. Наличие специализированной техники для выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное.  4. Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог» до начала производства работ. 5. Выполнение СМР в соответствии с рабочими чертежами (Шифр 13/09-17-ЭН, ЭН.С)6. До начала работ согласовать ППР и (или) технологические карты |
| 9. | Сроки | Работы выполнить с учетом разбивки СМР на этапы:  -1 этап с момента заключения договора до 30.09.2018 года.  -2 этап с 06.05.2019 до 30.09.2019 года. |
| 10. | Требования к составу и оформлению документации | 1. Разработать ППР и (или) технологические карты на производимые работы, согласованные Заказчиком;  2. После окончания работ предоставить акты и исполнительные схемы на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком;  3. До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников и персонала, участвующих при производстве работ. |
| 11. | Цены на строительство | Согласно ТКП. ЛСР в ТЕР в текущих ценах с индексом 4 кв-ла 2017г. |
| 12. | Порядок сдачи выполненных работ | Предъявление исполнительной документации, КС-2, КС-3, КС-6. |
| 13. | Особые условия | 1. Наличие контрактов по выполнению аналогичных работ со стоимостью услуг более 10 млн.руб. 2. При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определённые государственными нормативными документами и локальными актами Заказчика, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, Правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог». |
|  |  |  |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Павлив