## ГПР вырубка
График производства работ на геодезические работы и вырубку деревьев и кустарников. | [5 empty] | Утверждаю: Генеральныей директор ООО "Ренонс" __________Е.А.Гаврилова "__"__________2016 г.
Объект: «Горнолыжный комплекс Бобровый лог. Спортивно-тренерский блок».
п/п | Наименование работ | Итого с НДС (руб) | 2016 год
|  |  | март |  |  |  | апрель
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Определение подрядчика
2 | Заключение договора
3 | Геодезические работы: Вынос в натуру контуров зданий, сооружений, дорог, проездов, тротуаров, подпорных стенок и других объектов в объёме необходимом для уточнения сносимых зелёных насаждений. | 139946
4 | Вырубка деревьев икустарников: Выполнить снос, карчёвку и утилизацию зелёных насаждений в объёме указанном Заказчиком. | 2318553
5 | ИТОГО : | 2458499
| Руководитель ДКС |  | апрель 5: Сафонов В.В.
| Зам.руководителя ДКС |  | апрель 5: Запорожец Д.Ц.
| Инженер по надзору за строительством |  | апрель 5: Чуприна С.И.
| Инженер-сметчик |  | апрель 5: Калинникова Н.Д.
| Инженер по работе с ПСД |  | апрель 5: Иванова Н.Н.
16,03,16

## ГПР укрупнённый СМР
Приложение к Анонсу о проведении конкурса по выбору Генерального подрядчика на выполнение комплекса строительно-монтажных работ (СМР) по объекту «Горнолыжный комплекс «Бобровый лог»: Спортивно-тренерский блок, устройство системы видеотрансляции» в городе Красноярске (с учётом поставки оборудования и материалов)
Укрупнённый график производства работ
№ пп | Вид работ | [26 empty] | 2017 год | [51 empty] | 2018 год
|  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99
Работы по ПОС
1 | Подготовительные работы по ПОС
2 | Основные работы по ПОС
2 | Содержание площадки
Подпорные стенки
3 | Буронабивные сваи, монолитный пояс
Вертикальная планировка
4 | Вертикальная планировка территории, благоустройство
Основные объекты строительства
5 | Общестроительные работы
6 | Электроснабжение
7 | Водоснабжение
8 | Вентиляция и кондиционирование воздуха
9 | Структурированная кабельная система
10 | Слаботочные сети
11 | Наружные инженерные сети
12 | Система видеотрансляции.
Ввод объектов в эксплуатацию (лаборатории, исполнение ТУ, регистрация и т.п.)
| Условные обозначения: | сентябрь 24: - заключение и оплата договоров поставки оборудования; март 51: - производство работ; июнь 65: - ввод в эксплуатацию; ноябрь 86: 2016-03-15
2016-03-31