## Ведомость объемов работ 6 граф
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Общестроительные работы
Горнолыжный комплекс "Бобровый лог": спортивно-тренерский блок, устройство системы видеотрансляции. Наружные лестницы
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Ссылка на чертеж, спецификации | Формула расчетов, расчет объемов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Свая БНС 3600
| Устройство буронабивных свай, L = 3000 мм, d = 600 мм из бетона кл. В20, армированных сталью класса А-III, A-I с анкерными болтами | шт. | 9 | П-11-15-КР4.2, л. 10,17,26
| Объем бетона кл. В20 (на 1 сваю) | м3 | 0.85 | П-11-15-КР4.2, л. 40
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (на 1 сваю) | кг | 20.96 | П-11-15-КР4.2, л. 40
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I, диаметром 10 мм (на 1 сваю) | кг | 14.39 | П-11-15-КР4.2, л. 40 | 13,37+1,02
| Анкерные болты по ГОСТ24379.1-2012 (на 1 сваю) | кг | 15.08 | П-11-15-КР4.2, л. 40 | 4х3,77
2. Свая БНС 3600*
| Устройство буронабивных свай L = 3000 мм, d = 600 мм из бетона кл. В20, армированных сталью класса А-III, A-I | шт. | 4 | П-11-15-КР4.2, л. 10,13,17,26
| Объем бетона кл. В20 (на 1 сваю) | м3 | 0.85 | П-11-15-КР4.2, л. 41
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (на 1 сваю) | кг | 25.22 | П-11-15-КР4.2, л. 41 | 5,24+19,98
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I, диаметром 10 мм (на 1 сваю) | кг | 14.39 | П-11-15-КР4.2, л. 41 | 13,37+1,02
3. Свая БНС 3600.1
| Устройство буронабивных свай L = 3000 мм, d = 600 мм из бетона кл. В20, армированных сталью класса А-III, A-I с анкерными болтами | шт. | 2 | П-11-15-КР4.2, л. 13
| Объем бетона кл. В20 (на 1 сваю) | м3 | 0.85 | П-11-15-КР4.2, л. 42
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (на 1 сваю) | кг | 20.96 | П-11-15-КР4.2, л. 42
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I, диаметром 10 мм (на 1 сваю) | кг | 14.39 | П-11-15-КР4.2, л. 42 | 13,37+1,02
| Анкерные болты по ГОСТ24379.1-2012 (на 1 сваю) | кг | 16.52 | П-11-15-КР4.1, л. 42 | 4х4,13
Опорные конструкции смотровой площадки
4 | Монтаж опорных несущих элементов конструции из стальных горячекатаных профелей (Б3;Б3*;Б4-Б7;Б5*;Б6*;Б7*; Р1) | 1 т конструкций | 1,87 | П-11-15-КР4.2, л. 3 | (6*99,67+99,67+219,45+201,72+175,7+151,11+188,93+163,13+72,97)/1000
5 | Монтаж обвязочных балок из стальных горячекатаных профелей и листовой горячекатаной стали (Об1;Об1*;Об2-Об9;Об4*;Об8*;Об9*) | 1 т конструкций | 0.74 | П-11-15-КР4.2, л. 3 | (42,72+40,66+40,80+28,32+7*29,52+30,36+40,32+43,20+4*30,36+26,76+24,24+46,20+43,20)/1000
6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.97 | П-11-15-КР4.2, л. 3 | 496,71м2/100
7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9.93 | П-11-15-КР4.2, л. 3
8 | Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции | 1 т | 0.033 | П-11-15-КР4.2, л. 3 | (64*0,45+68*0,056)/1000
9 | Установка закладной детали | 1 т | 0.07 | П-11-15-КР4.2, л. 3 | (16*4,38)/1000
10 | Монтаж щитов настила | 1 т | 1.808 | П-11-15-КР4.2, л. 3 | 20*34,34+2*63,46+6*67,19+2*33,05+1*73,17+1*68,69+1*67,19+1*54,39+1*44,41+1*34,43+1*27,27+1*46,07+1*52,24+1*57,82)/1000
Лестница в осях 1/1-1/2/А/1-Б/1
11 | Монтаж конструкций лестницы из стальных горячекатаных профелей | 1 т конструкций | 2.23 | П-11-15-КР4.2, л. 17 | (147,96+178,77+168,67*2+184,32*2+148*2+278,15+302,17+242,9+76,38)/1000
12. Балка монолитная Бм1 - 1шт.
| Устройство балки монолитной высотой 300мм | 100 м3 железобетона | 0.004 | П-11-15-КР4.2, л. 18 | 0,37м3/100
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | кг | 16.26 | П-11-15-КР4.2, л. 18
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I, диаметром 6 мм | кг | 4.76 | П-11-15-КР4.2, л. 18 | 2,04+2,72
13 | Установка закладных деталей (Зд2, соед. эл-т Н1) | 1т | 0.018 | П-11-15-КР4.2, л. 17 | (4,44+13,14)/1000
14 | Монтаж лестничных ступеней (настил "Gidrolica") | 1т | 1.39 | П-11-15-КР4.2, л. 17 | (52*22,4+4*56)/1000
15 | Установка самоанкерующихся болтов | кг | 0.52 | П-11-15-КР4.2, л. 17
16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.44 | П-11-15-КР4.2, л. 18,20…25;30,31 | 544,47/100
17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10.88 | П-11-15-КР4.2, л. 18,20…25;30,31
Лестница в осях 5-6/Б-Г
18 | Монтаж конструкций лестницы из стальных горячекатаных профелей | 1 т конструкций | 1.24 | П-11-15-КР4.2, л. 10 | (2*157,42+111,9+2*279,06+2*66,22+2*60,48)/1000
19. Балка монолитная Бм2 - 1шт.
| Устройство балки монолитной высотой 300мм | 100 м3 железобетона | 0.002 | П-11-15-КР4.2, л. 11 | 0,19м3/100
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | кг | 8.28 | П-11-15-КР4.2, л. 11
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I, диаметром 6 мм | кг | 2.24 | П-11-15-КР4.2, л. 11 | 0,96+1,28
20 | Монтаж лестничных ступеней (настил "Gidrolica") | 1т | 0.75 | П-11-15-КР4.2, л. 10 | (24*18+1*60+4*46,66+2*37,33)/1000
21 | Установка самоанкерующихся болтов | кг | 0.26 | П-11-15-КР4.2, л. 17 | 2*0,13
22 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.07 | П-11-15-КР4.2, л. 11,12,32,33 | 206,65м2/100
23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.14 | П-11-15-КР4.2, л. 11,12,32,33
Лестница в осях Е-Ж/1
24 | Монтаж конструкций лестницы из стальных горячекатаных профелей | 1 т конструкций | 1.02 | П-11-15-КР4.2, л. 13 | (105,79+148,95+2*212,09+2*171,14)/1000
25. Балка монолитная Бм3 - 1шт.
| Устройство балки монолитной высотой 300мм | 100 м3 железобетона | 0.002 | П-11-15-КР4.2, л. 14 | 0,19м3/100
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | кг | 8.28 | П-11-15-КР4.2, л. 14
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I, диаметром 6 мм | кг | 2.52 | П-11-15-КР4.2, л. 14 | 1,08+1,44
26 | Монтаж лестничных ступеней (настил "Gidrolica") | 1т | 0.53 | П-11-15-КР4.2, л. 13 | (26*18+1*60)/1000
27 | Установка самоанкерующихся болтов | кг | 0.26 | П-11-15-КР4.2, л. 13 | 2*0,13
28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.04 | П-11-15-КР4.2, л. 15,16,34,35 | (96,7+79,28+13,86+14,09)/100
29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.08 | П-11-15-КР4.2, л. 15,16,34,35
Лестница в отм. -3,750...-7,590
30 | Монтаж конструкций лестницы из стальных горячекатаных профелей | 1 т конструкций | 1.13 | П-11-15-КР4.2, л. 26 | (131,00+111,18+2*149,45+2*163,12+2*107,16+49,50)/1000
31 | Установка закладных деталей (Зд2, соед. эл-т Н3) | 1т | 0.013 | П-11-15-КР4.2, л. 26 | (4,44+8,96)/1000
32 | Монтаж лестничных ступеней (настил "Gidrolica") | 1т | 0.68 | П-11-15-КР4.2, л. 26 | (20*26,6+2*76)/1000
33. Балка монолитная Бм4 - 1шт.
| Устройство балки монолитной высотой 300мм | 100 м3 железобетона | 0.002 | П-11-15-КР4.2, л. 14 | 0,23м3/100
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | кг | 10.14 | П-11-15-КР4.2, л. 14
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I, диаметром 6 мм | кг | 3.08 | П-11-15-КР4.2, л. 14 | 1,32+1,76
34 | Установка самоанкерующихся болтов | 1т | 0.26 | П-11-15-КР4.2, л. 26 | 2*0,13
35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.42 | П-11-15-КР4.2, л. 27,28,29,36,37 | (67,2+75,04+49,44+16,24+34,17)/100
36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.84 | П-11-15-КР4.2, л. 27,28,29,36,37